## Slide 1
18 个月计划有 6 项关键路径任务，其中 3 项存在延期风险
业务
技术
数据
变革管理
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
业务蓝图
100%｜陈总
流程设计
70%｜李经理
平台选型
100%｜王经理
核心开发
45%｜赵经理
接口联调
10%｜赵经理
主数据治理
60%｜周经理
数据迁移
20%｜周经理
试点培训
0%｜孙经理
业务试点
0%｜李经理
全面推广
0%｜孙经理
◆
◆
◆
◆
◆
◆
关键路径
关键路径总时长｜18 个月
剩余浮动时间｜1 个月
最可能延期｜接口联调、数据迁移、业务试点
优先锁定接口与数据资源，确保第 11 月试点不被关键路径拖延